РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МАЗАНОВСКИЙ РАЙОН АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

06.02.2018г. 	      	              № 03

с. Молчаново

«Об утверждении Плана подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2018 года на территории Молчановского сельсовета»

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарнойбезопасности», в целях обеспечения подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2018 года, обеспечения пожарной безопасности на территории Молчановского сельсоветапредупреждения чрезвычайных ситуаций и предотвращения пожаров, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Молчановского сельсовета приняла

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить План подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2018 года на территории Молчановского сельсовета.

- Должностным лицам администрации сельсовета, председателю МП СПК «Молчановский», директору МОБУ « Молчановская» СОШ обеспечить выполнение мероприятий, согласно указанным в Плане срокам.

- Письменные отчеты об исполнении мероприятий Плана подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2018 года на территории Молчановского сельсовета, направлять в отдел гражданской защиты администрации района по эл. почте: mazgz@mail.ru.

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель  КЧС  сельсовета                                                               В.А. Мартынюк

Заместитель председателя КЧС сельсовета				     Е.Л. Золотова

УТВЕРЖДЕНО

решением КЧС и ПБ  Администрации

Молчановского сельсовета

от 06.02.2018г. №03

ПЛАН

подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2018 года на территории Молчановского сельсовета

| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия по подготовке территории Молчановского сельсовета к весеннему пожароопасному периоду 2018 года, в том числе по подготовке сил и средств пожарной охраны |
| 1 | Разработка и принятие НПА по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Глава сельсовета, ответственное должностное лицо администрации сельсовета | до 15.03.2018г. |
| 2 | Обеспечение устойчивой связи, с выходом на ЕДДС администрации Мазановского района | Глава сельсовета | постоянно |
| 3 | Разработка и утверждение паспортов пожарной безопасности на населенные пункты Молчановского сельсовета, подверженные угрозе природных пожаров | Глава сельсовета, ответственное должностное лицо администрации сельсовета | до 15.03.2018г |
| 4 | Создание условий для забора воды спец. техникой из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории сельсовета | Глава сельсовета, руководители организаций, учреждений | до 01.04.2018г. |
| 5 | Организация участия ДПД в тушении пожаров, в том числе включение их в расписание выездов и план привлечения сил и средств | Глава сельсовета, ответственное должностное лицо администрации сельсовета | до 15.03.2018г |
| 6 | Проведение пожарно-тактических занятий и учений с ДПД по тушению пожаров на различных объектах, в том числе по тушению природных пожаров, тренировки на огневой полосе психологической подготовки | Глава сельсовета, ПП при ПЧ № 64с. Красноярово ( по согласованию) | Январь- март |
| 7 | Проверка ДПД на предмет их готовности к тушению пожаров | Глава сельсовета, ПП при ПЧ № 64с. Красноярово ( по согласованию) | Февраль- март |
| 8 | Профессиональная подготовка руководителей ДПД | Глава сельсовета, ПЧ № 64 | 19.03.2018-23.03.2018 |
| 9 | Обеспечение ДПД специальной одеждой, пожарно- техническим вооружением, оборудованием, техникой для тушения пожаров | Глава сельсовета | до 01.04.2018г. |
| 10 | Организация проведения ежегодного медицинского осмотра членов ДПД | Глава сельсовета, ГБУЗ АО « Мазановская больница» ( по согласованию) | до 01.04.2018г. |
| Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров и их последствий на территории Молчановского сельсовета |
| 11 | Создание противопожарных барьеров вокруг населенных пунктов. Очистка полос отвода вдоль автомобильных дорог местного значения. Очистка территорий населенных пунктов и приусадебных участков граждан от горючего мусора и сухой растительности | Глава сельсовета, руководители организаций, учреждений, собственники приусадебных участков | до 01.04.2018г. |
| 12 | Проведение профилактических мероприятий по очистке территорий населенных пунктов от травянистой растительности, согласно разработанным картам-схемам и планам защиты населенных пунктов | Глава сельсовета | Согласно планам выполнения работ |
| 13 | Проведение областной профилактической операции « Чистый двор», информирование надзорных органов и административной комиссии Мазановского района о выявленных в ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности | Глава сельсовета | 15.03.2018г.-15.04.2018г. |
| 14 | Организация работы патрульных, патрульно- маневренных групп | Глава сельсовета, ПП при Пч № 64 с. Красноярово | до 01.04.2018г. |
| 15 | Работа с населением по противопожарной пропаганде через средства массовой информации, проведение сходов граждан с целью разъяснения мер пожарной безопасности | Глава сельсовета, ответственное должностное лицо администрации сельсовета | постоянно |
| 16 | Проведение заседаний комиссий по ЧС и ПБ, совещаний и административных советов при главе Мазановского района по вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов | Глава сельсовета | По отдельным графикам |
| 17 | Подготовка и размещение информации для населения по противопожарной тематике ( наглядная агитация, памятки, брошюры) | Глава сельсовета, ответственное должностное лицо администрации сельсовета | постоянно |
| 18 | В случае повышения пожарной опасности на территории Молчановского сельсовета незамедлительное введение особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации с установлением дополнительных требований пожарной безопасности | Глава сельсовета | По обстановке |
| Охрана лесов, иных категорий земель от пожаров |
| 19 | Обеспечение контроля готовности организаций, осуществляющих деятельность по охране лесов от пожаров, арендаторов лесного фонда, собственников, имеющих объекты на территории лесного фонда, собственников земель, непосредственно примыкающих к лесному фонду, муниципальных образований к предстоящему пожароопасному сезону | Глава сельсовета | До 10.03.2018г. |
| 20 | Организация дежурства ДПД, обеспечить их необходимым имуществом. Проведение их вакцинации против клещевого энцефалита | Глава сельсовета | До 01.04.2018г. |
| 21 | Ликвидация несанкционированных выездов в лесные массивы и установление шлагбаумов на дорогах необходимых для хозяйственного использования | Глава сельсовета | До 01.04.2018г. |
| 22 | Проведение комплекса агитационно- профилактических и пропагандистких мер, направленных на привлечение граждан к проблеме борьбы с лесными пожарами с привлечением средств массовой информации и наглядной агитации | Глава сельсовета, ответственное должностное лицо администрации сельсовета | До 01.04.2018г |